Утверждаю" "Утверждаю"

Сопредседатель Сахалинского РО ОНФ Председатель Сахалинского областного

"За Россию", Руководитель штаба РО ООГПД Союза организаций профсоюзов

"Бессмертный полк России" в Сахалинской области

 "\_18\_" июля 2016 года А.Ю.Фугенфиров « 18» июля 2016 года А.А. Крутченко

План

подготовки и проведения информационно-агитационного автопробега

"Звезда Победы" в Сахалинской области 22-24 августа 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Место проведения (маршрут автопробега) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подготовительная часть** | **15.07 – 22.08.2016 г.** | г. Южно-Сахалинск |  |
| 1.1 | Подготовка Положения, плана(программы) и других организационных документов, по подготовке и проведению Автопробега, согласование с органами государственной власти и ГИБДД во- просов организации и маршрута движения, и порядка прове -дения патриотических (военно-патриотических) мероприятий и вопросов всестороннего обеспечения Автопробега. | До 25.07. 2016 г. | г. Южно-Сахалинск |  |
| 1.2 | Изготовление и приобретение агитационно-пропагандистских материалов, государственной символики и др. (Гос. Флагов РФ,Сахалинской области, копии Знамени Победы, МО РФ, транспарантов, баннеров и наклеек и др. агитационных материалов, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Окончанию 2 мировой войны. | До 15.08. 2016 г. | г. Южно-Сахалинск | Согласно смете |
| 1.3 | Прием заявок на участие в проведении Автопробега. Формирование списка участников. | До 15.08. 2016 г. | г. Южно-Сахалинск | Согласно поданных заявок и Положения |
| **2.** | **Основная часть** | **22-24.08.2016 г.** |  |  |
| 2.1 | **Торжественное открытие Автопробега** - Митинг, посвященный открытию Автопробега- Церемония возложена цветов (венков)-Организация управления, взаимодействия, посадка участников на автотранспорт, проверка готовности.- Старт автопробега  | 10.00-10.30, **22 августа** 10.00-10.2010.20-10.3010.30-10-4010.40 | г. Южно-Сахалинск,мемориальный комплекс Славы | В соответствии со сцена-рием проведения  |
| 2.2 | Движение по маршруту: Южно-Сахалинск – Долинск | 10.40 – 11.40, **22 августа** | г. Южно-Сахалинск – п. Сокол – г. Долинск |  |
| 2.3 | Встреча участников Автопробега с Ветеранами Великой Отечественной войны и трудового фронта, руководителями администрации муниципального образования, трудовыми коллективами, общественностью, молодежью. Проведение митинга, церемонии возложения цветов к памятнику (постаменту танка Т-34), выступлений (отдельных номеров) коллективов художественной самодеятельности. | 11.40-12.30, **22 августа** | г. Долинск | В соответствии со сцена-рием проведения (по плану муниципального образования) |
| 2.4 | Движение по маршруту: Долинск – Восточный | 12.30 – 14.00, **22 августа**. | г. Долинск – п. Восточный |  |
| 2.5 | Привал. Обед. | 14.00-15.00, **22 августа** | п. Восточный |  |
| 2.6 | Движение по маршруту: Восточный - Макаров | 15.00-15.40, **22 августа** | п. Восточный – г.Макаров |  |
| 2.7 | Встреча участников Автопробега с Ветеранами Великой Отечественной войны и трудового фронта, руководителями администрации муниципального образования, трудовыми коллективами, общественностью, молодежью. Проведение митинга, церемонии возложения цветов к памятнику павшим советским воинам, выступлений (отдельных номеров) коллективов художественной самодеятельности. | 15.40-16.30, **22 августа** | г. Макаров | В соответствии со сценарием проведения (по плану муниципального образования) |
| 2.8 | Движение по маршруту: Макаров - Поронайск | 16.30-17.40, **22 августа** | г. Макаров -г.Поронайск |  |
| 2.9 | Встреча участников Автопробега с Ветеранами Великой Отечественной войны и трудового фронта, руководителями администрации муниципального образования, трудовыми коллективами, общественностью, молодежью. Проведение митинга, церемонии возложения цветов к могиле Героя Советского Союза Пермякова. | 17.40-18.30, **22 августа** | г. Поронайск | В соответствии со сценарием проведения (по плану муниципального образования) |
| 2.10 | Движение по маршруту: Поронайск-Леонидово | 18.30-19.00**, 22 августа** | г. Поронайск- п.Леонидово |  |
| 2.11 | Проведение митинга, церемонии возложения цветов к братской могиле павших советских воинов  | 19.00-19.30, **22 августа** | п. Леонидово |  |
| 2.12 | Движение по маршруту: Леонидово - Победино | 19.30-21.00, **22 августа** | п. Леонидово – с. Победино |  |
| 2.13 | Прибытие в с. Победино муниципального образования городской округ «Смирныховский», размещение участников Автопробега на территории военно-патриотического лагеря «Поиск». Ужин. Отдых. | 21.00-23.00,22.08.2016 г.  | с. Победино | В соответствии со сценарием проведения (по плану муниципального образования) |
| **3.** | **Участие в проведении заключительного этапа «Вахты Па-мяти-2016»** | **09.00-22.00, 23 августа** | **пгт Смирных, с.Победино, с.Рощино** |  |
| 3.1 | Переезд в пгт Смирных | 08.30-09.00, **23 августа** | с. Победино –пгт Смирных |  |
| 3.2 | Экскурсия в музей истории Южно-Сахалинской наступательной операции | 09.00-10.00, **23 августа** | пгт Смирных |  |
| 3.3 | Проведение митинга, церемонии возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Л.Смирных | 10.00-10.30, **23 августа** | пгт Смирных |  |
| 3.4 | Переезд в с.Победино | 10.30-11.00, **23 августа** | с.Победино –пгт Смирных |  |
| 3.5 | Участие в церемонии захоронения (перезахоронения) останков павших советских воинов. Посещение места гибели Героя Советского Союза Л.Смирных | 11.00-13.00, **23 августа** | с. Победино |  |
| 3.6 | Обед | 13.00-14.00, **23 августа** | с. Победино |  |
| 3.7 | Посещение могилы неизвестного солдата, братских могил, памятников и памятных знаков | 14.00-18.00, **23 августа** | с. Победино, с. Рощино, Южная Хандаса |  |
| 3.8 | Встреча с воспитанниками военно-патриотического лагеря«Поиск» и поисковиками СРМВПОФ «ПИОНЕР» | 18.00-20.00, **23 августа** | с. Победино |  |
| 4. | Экскурсия на ближний кордон – посещение мест боевых действий советских и японских войск, долговременных укреплений бывшего Харамитогского укрепрайона | 09.00-13.00, **24 августа** | с. Победино |  |
| 5. | Обед | 13.00-14.00, **24 августа** | с. Победино |  |
| 6. | Старт участников Автопробега по маршруту с. Победино – Южно-Сахалинск. Завершение Акции. | 14.00, **24 августа** | с. Победино |  |