ПЛАН

проведения Военно-патриотической акции «Звезда Победы» в Сахалинской области 4-5 мая 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Место проведения(маршрут автопробега) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительная часть |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка Положения, Плана (программы) и других организационных документов по проведению Акции. Формирование организационного комитета по проведению Акции. | До 01.12.2017 г. | г. Южно-Сахалинск |  |
| 1.2. | Согласование с органами государственной власти и ГИБДД вопросов организации и порядка проведения Акции, маршрута, порядка проведения Автопробега, церемонии открытия «Вахты Памяти» и их всестороннего обеспечения  | До 01.03.2018 г. | г. Южно-Сахалинск, Анива, Долинск, Корсаков, Холмск, Невельск |  |
| 1.3 | Изготовление и приобретение агитационно-пропагандистских материалов, государственной символики и др. (Гос. флагов РФ, Сахалинской области, копии Знамени Победы, МО РФ, транспарантов, баннеров и наклеек и др. агитационных материалов, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне  | До 15.04.2018 г. | г. Южно-Сахалинск | Согласно сметы |
| 1.4 | Прием заявок на участие в проведении Автопробега. Формирование списка участников. | До 15.04.2018 г. | г. Южно-Сахалинск | Согласно поданных заявок и Положения |
| 2. | Основная часть: | 04.05.2018 г. |  |  |
| 2.12.22.32.42.52.62.7. | **Торжественное открытие «Вахты Памяти- 2018».**В соответствии с распоряжением мэра г. Южно-Сахалинска перекрывается участок дорожного движения по улице Горького от перекрестка ул. Горького и дороги на «Горный воздух» и перекрестка Коммунистического проспекта, ул. Горького и Алтайского переулка.Сбор участников Акции. Автомобили, мотоциклы, принимающие участие в проведении Автопробега, располагаются на проезжей части ул. Горького, для движения в северном направлении. Построение участников акции осуществляется согласно схемы (приложение №3) на мемориальном комплексе Славы Проверка готовности к проведению Акции;Торжественное открытие «Вахты Памяти» (по отдельному плану (сценарию)) ; - Митинг;- Церемония возложения цветов (венков) к вечному огню;Посадка участников Автопробега на транспорт, проверка готовности к движению;Старт Автопробега; | ***04 мая 2018 года,*** К 8:30  9:00 - 9:40к 09:50.09:50-10:0010:00-10:4010:40 – 10:5010:50 | ***г. Южно-Сахалинск. мемориал Славы*** | Согласно сценарного планаСогласно схемы  |
| 3. | Проведение Информационно-агитационного Авто-мотопробега «Звезда Победы» | 04-05 мая 2018 г. |  |  |
| 3.13.2.3.3. | Движение автоколонны по первому участку пути по маршруту Южно-Сахалинск – Долинск (44 км. Скорость движения колонны – 40-60 км);Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Долинска, митинг.Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению. Старт - 13:00.  | 10:50 – 12:00, 04 мая 2018 г. 12:00-12:5012:00-13:00 | Южно-Сахалинск – Долинскг. Долинскг. Долинск |  |
| 3.4. 3.5. | Движение по маршруту: г. Долинск - п. Взморье (68 км. Средняя скорость движения колонны – 70 км).Прибытие в п. Взморье. Привал (Обед)  | 13:00-14:00 14:00-15:00 | Долинск – Взморьеп. Взморье |  |
| 3.63.7. 3.8. | Движение по маршруту: п. Взморье – п. Ильинский – г. Томари (71 км. Скорость движения колонны – 55-60км) Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Томари, митинг.Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению.Старт | 15:00-17:0017:00-17:5017:50-18:0018:00 | Взморье – Ильинский –Томариг. Томариг. Томариг. Томари |  |
| 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. | Движение по маршруту: г. Томари - г. Холмск (91 км. Скорость движения колонны – 50-60 км) Прибытие в Холмск. Ужин.Организация размещения участников автопробега и отдыха.Отдых. Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Холмска, митинг.Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению. Старт | 18:00-20:00. 20:00-21:00. 21:00-22:00 до 07:00,**05 мая 2018 г.** 09:00-09:5009:50-10:0010:00. | Томари - Холмскг.Холмскг.Холмскг.Холмскг.Холмскг.Холмскг.Холмск |  |
| 3.14. 3.15. 3.16. | Движение по маршруту: г. Холмск – г. Невельск (50 км. Скорость движения колонны – 55-60 км) Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Невельска, митинг.Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению. Старт. | 10:00-11:0011:00-11:5011:50-12:0012:00. | Холмск - Невельскг. Невельскг. Невельск |  |
| 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. | Движение по маршруту: г. Невельск –г. Анива (68,5 км. Скорость движения колонны – 50-65 км).Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Анивы.Обед.Митинг.Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению.Старт. | 12:00-13:3013:30-14:0014:00-15:0015:00-15:4015:40-15:5015:50 | Невельск –Аниваг. Аниваг. Аниваг. Аниваг. Аниваг. Анива |  |
| 3.22. 3.23. 3.24.  | Движение по маршруту: г. Анива – г. Корсаков (74 км. Скорость движения колонны – 50-65 км).Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Корсакова, митинг. Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению. Старт | 15:50-17:3017:30-18:0018:00-18:1018:10. | Анива –Корсаковг. Корсаковг. Корсаковг. Корсаков |  |
| 3.25. | Движение по маршруту: г. Корсаков - г. Южно-Сахалинск (74 км. Скорость движения колонны – 50-65 км) – 18:10-19:00. |  | Корсаков-Южно-Сахалинск |  |