ПЛАН

проведения Военно-патриотической акции «Звезда Победы» в Сахалинской области 4-5 мая 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Место проведения  (маршрут автопробега) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительная часть |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка Положения, Плана (программы) и других организационных документов по проведению Акции. Формирование организационного комитета по проведению Акции. | До 01.12.2017 г. | г. Южно-Сахалинск |  |
| 1.2. | Согласование с органами государственной власти и ГИБДД вопросов организации и порядка проведения Акции, маршрута, порядка проведения Автопробега, церемонии открытия «Вахты Памяти» и их всестороннего обеспечения | До 01.03.2018 г. | г. Южно-Сахалинск, Анива, Долинск, Корсаков, Холмск, Невельск |  |
| 1.3 | Изготовление и приобретение агитационно-пропагандистских материалов, государственной символики и др. (Гос. флагов РФ, Сахалинской области, копии Знамени Победы, МО РФ, транспарантов, баннеров и наклеек и др. агитационных материалов, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне | До 15.04.2018 г. | г. Южно-Сахалинск | Согласно сметы |
| 1.4 | Прием заявок на участие в проведении Автопробега. Формирование списка участников. | До 15.04.2018 г. | г. Южно-Сахалинск | Согласно поданных  заявок и Положения |
| 2. | Основная часть: | 04.05.2018 г. |  |  |
| 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7. | **Торжественное открытие «Вахты Памяти- 2018».**  В соответствии с распоряжением мэра г. Южно-Сахалинска перекрывается участок дорожного движения по улице Горького от перекрестка ул. Горького и дороги на «Горный воздух» и перекрестка Коммунистического проспекта, ул. Горького и Алтайского переулка.  Сбор участников Акции. Автомобили, мотоциклы, принимающие участие в проведении Автопробега, располагаются на проезжей части ул. Горького, для движения в северном направлении.  Построение участников акции осуществляется согласно схемы (приложение №3) на мемориальном комплексе Славы  Проверка готовности к проведению Акции;  Торжественное открытие «Вахты Памяти» (по отдельному плану (сценарию)) ;  - Митинг;  - Церемония возложения цветов (венков) к вечному огню;  Посадка участников Автопробега на транспорт, проверка готовности к движению;  Старт Автопробега; | ***04 мая 2018 года,***  К 8:30  9:00 - 9:40  к 09:50.  09:50-10:00  10:00-10:40  10:40 – 10:50  10:50 | ***г. Южно-Сахалинск. мемориал Славы*** | Согласно сценарного плана  Согласно схемы |
| 3. | Проведение Информационно-агитационного Авто-мотопробега «Звезда Победы» | 04-05 мая 2018 г. |  |  |
| 3.1  3.2.  3.3. | Движение автоколонны по первому участку пути по маршруту Южно-Сахалинск – Долинск (44 км. Скорость движения колонны – 40-60 км);  Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Долинска, митинг.  Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению.  Старт - 13:00. | 10:50 – 12:00,  04 мая 2018 г.  12:00-12:50  12:00-13:00 | Южно-Сахалинск – Долинск  г. Долинск  г. Долинск |  |
| 3.4.  3.5. | Движение по маршруту: г. Долинск - п. Взморье (68 км. Средняя скорость движения колонны – 70 км).  Прибытие в п. Взморье. Привал (Обед) | 13:00-14:00  14:00-15:00 | Долинск – Взморье  п. Взморье |  |
| 3.6  3.7.  3.8. | Движение по маршруту: п. Взморье – п. Ильинский – г. Томари (71 км. Скорость движения колонны – 55-60км)  Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Томари, митинг.  Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению.  Старт | 15:00-17:00  17:00-17:50  17:50-18:00  18:00 | Взморье – Ильинский –Томари  г. Томари  г. Томари  г. Томари |  |
| 3.9.  3.10. 3.11.  3.12.  3.13. | Движение по маршруту: г. Томари - г. Холмск (91 км. Скорость движения колонны – 50-60 км)  Прибытие в Холмск. Ужин.  Организация размещения участников автопробега и отдыха.  Отдых.  Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Холмска, митинг.  Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению.  Старт | 18:00-20:00.  20:00-21:00.  21:00-22:00  до 07:00,**05 мая 2018 г.** 09:00-09:50  09:50-10:00  10:00. | Томари - Холмск  г.Холмск  г.Холмск  г.Холмск  г.Холмск  г.Холмск  г.Холмск |  |
| 3.14.  3.15.  3.16. | Движение по маршруту: г. Холмск – г. Невельск (50 км. Скорость движения колонны – 55-60 км)  Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Невельска, митинг.  Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению.  Старт. | 10:00-11:00  11:00-11:50  11:50-12:00  12:00. | Холмск - Невельск  г. Невельск  г. Невельск |  |
| 3.17.  3.18.  3.19. 3.20. 3.21. | Движение по маршруту: г. Невельск –г. Анива (68,5 км. Скорость движения колонны – 50-65 км).  Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Анивы.  Обед.  Митинг.  Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению.  Старт. | 12:00-13:30  13:30-14:00  14:00-15:00  15:00-15:40  15:40-15:50  15:50 | Невельск –Анива  г. Анива  г. Анива  г. Анива  г. Анива  г. Анива |  |
| 3.22.  3.23.  3.24. | Движение по маршруту: г. Анива – г. Корсаков (74 км. Скорость движения колонны – 50-65 км).  Встреча с представителями органов государственной власти и общественности г. Корсакова, митинг.  Посадка участников Акции на транспорт, проверка готовности к движению.  Старт | 15:50-17:30  17:30-18:00  18:00-18:10  18:10. | Анива –Корсаков  г. Корсаков  г. Корсаков  г. Корсаков |  |
| 3.25. | Движение по маршруту: г. Корсаков - г. Южно-Сахалинск (74 км. Скорость движения колонны – 50-65 км) – 18:10-19:00. |  | Корсаков-Южно-Сахалинск |  |